Приложение 2

 к приказу от «6» апреля 2018г. №\_\_\_

**План методической работы**

 **по введению ФГОС среднего общего образования**

 **в МБОУ «Чернокозовская СОШ»**

**в 2018-2019 учебном году**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

 **Задачи:**

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования по реализации ФГОС СОО.
2. Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС среднего общего образования.
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП среднего общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

 психологического потенциала личности обучающегося.

1. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Содержание деятельности**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
|  | **1. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО**  |
| 1.1  | Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО  | Март-апрель 2018г.  | Заместители директора  |
| 1.2  | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов части УП, формируемой ОО  | Апрель 2018г  | Заместители директора  |
| 1.3  | Проведение анкетирования  | Апрель 2018г.  | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР  |
| 1.4  | Организация работы рабочей группы по разработке ООП СОО  | Апрель-июнь 2018г.  | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР  |
| 1.5  | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС СОО  | Апрель-май 2018г.  | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР  |
|  | **2. Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса**  |
| 2.1  | Подготовка проекта ООП СОО  | Апрель-июнь 2018г.  | Заместители директора  |
| 2.2  | Подготовка проектов приказов: «О введении ФГОС СОО» «Об утверждении дорожной карты введения ФГОС СОО» «Об утверждении внутришкольного мониторинга реализации ООП СОО» «Об утверждении ООП СОО»  | Апрель-август 2018г.  | Рабочая группа  |
| 2.3  | Разработка рабочих программ по предметам учителями с учѐтом формирования универсальных учебных действий  | Май – август 2018г  | Учителя предметники  |
|  | **3. Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС СОО**  |
| 3.1  | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников  | 2012019 учебный год  | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР  |
| 3.2  | Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО  | По отдельному плану  | Заместители директора  |
| 3.3  | Подготовка и проведение педагогических советов  | По отдельному плану  | Заместители директора  |
| 3.4  | Заседания ШМО и межпредметного МО по проблемам введения ФГОС СОО  | По отдельному плану  | зам. директора  |
| 3.5  | Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам  | 2018-2019 учебный год  | зам. директора  |
| 3.6  | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС СОО  | Август-сентябрь 2018г.  | зам. директора  |
| 3.7  | Отчѐты учителей по темам самообразования  | По отдельному плану  | зам. директора  |
| 3.8  | Распространение педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы)  | 2018-2019 учебный год  | Учителя-предметники, заместители директора  |