МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    « ЧЕРНОКОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Приказ

| 04.04.2018 г. 2018/19 у229ч.2018го ПРИКАЗ | № |
| --- | --- |

О создании рабочей группы

по обеспечению перехода на  ФГОС СОО

В целях обеспечения эффективного введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Приказываю:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО в следующем составе:

Шамсудинова А.А. - заместитель директора по УВР

Джанаралиева Э.Б.- заместитель директора по НМР

Турлуева Л.А. -  заместитель директора по ВР

Луганская Л.И. - учитель русского языка и  литературы

Хадисова М.Н. - учитель географии

Хаджиев А.Р. – учитель биологии

Саламова А.А. - педагог-психолог

Саламова А.А. - учитель истории

Эльдаров Н.Б. - председатель родительского комитета.

2. Рабочей группе разработать ООП СОО согласно требованиям ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 12 мая 2012 года №413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования».

- Назначить руководителем рабочей группы по основным направлениям введения федерального государственного образовательного стандарта СОО Шамсудинову А.А. заместителя директора по УВР.

- Контроль  выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор   школы:                         Х.А.Эльмурзаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  « ЧЕРНОКОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Приказ

| 06.04.2018 г. 2018/19 у229ч.2018го ПРИКАЗ | № |
| --- | --- |

Об утверждении

дорожной карты  введения ФГОС СОО

в МБОУ «Чернокозовская  СОШ»

В целях  создания организационно-управленческих условий введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Чернокозовская СОШ» в 2018 -2019 учебном году

Приказываю:

- Утвердить дорожную карту введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Чернокозовская СОШ» в 2018 -2019 учебном году(Приложение №1);

- Утвердить состав рабочей группы по разработке документации по сопровождению введения ФГОС в школе:

Председатель рабочей группы - Шамсудинова А.А., замдиректора школы.

Члены рабочей группы:

Джанаралиева Э.Б.- заместитель директора по НМР

Турлуева Л.А. -  заместитель директора по ВР

Луганская Л.И. - учитель русского языка и  литературы

Хадисова М.Н. - учитель географии

Хаджиев А.Р. – учитель биологии

Саламова А.А. - педагог-психолог

Саламова А.А. - учитель истории

Эльдаров Н.Б. - председатель родительского комитета.

3. Рабочей группе разработать ООП СОО согласно требованиям ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 12 мая 2012 года №413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования».

- Утвердить План методической работы по введению ФГОС среднего общего образования(Приложение №2);

- Контроль   исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.

Директор   школы:                         Х.А.Эльмурзаева

С приказом ознакомлены:

________Шамсудинова А.А.

_______ Джанаралиева Э.Б.

________Турлуева Л.А.

_________ Луганская Л.И.

_________Хадисова М.Н.

_________Хаджиев А.Р.

_________Саламова А.А.

_________Саламова А.А.

__________Эльдаров Н.Б.

Приложение 1

к приказу от « 6 » апреля 2018г. 	№ ____

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Чернокозовская СОШ»

| №п/п |  | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО |  | Апрель 2018 |  | Джанаралиева Э.Б., зам. директора по НМР | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО |
| 1.2 |  | Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС среднего общего образования |  | Апрель 2018 |  | Джанаралиева Э.Б.., зам. директора по НМР | План-график подготовки введения ФГОС СОО |
| 1.3 |  | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом |  | Март-август 2018 |  | Члены рабочей группы | Протоколы педагогического и методического советов, заседаний МО |
| 1.4 |  | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС |  | Апрель 2018 |  | Эльмурзаева Х.А. директор школы | Оценка школы с учѐтом требований ФГОС СОО |
| 1.5 |  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |  | Апрель-май 2018г. |  | .Эльмурзаева Х.А.., директор школы, Шамсудинова А.А., зам. директора | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО |
| 1.6 |  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам УП в соответствии с Федеральным перечнем. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО. |  | В течение года |  | Администрация. зав. библиотекой, члены рабочей группы | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| 1.7 |  | Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО |  | Август-сентябрь 2018г. |  | Саламова психолог | Модель психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |
| 1.8 | Формирование плана ВШК согласно- |  | Август-сентябрь 2018г. |  |  | Администрация | Контроль соответствия запланированному результату |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней |  | Март-август 2018г |  |  | Администрация | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО |
| 2.2 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО с учѐтом требований ФГОС СОО |  | До 1.09.2018 г |  |  | Администрация | Устав школы с изменениями |
| 2.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов |  | Март-август 2018г. |  |  | Члены рабочей группы | Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС СОО |
| 2.4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО |  | Март-август 2018г. |  |  | Члены рабочей группы | Должностные инструкции работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО |
| 2.5 | Разработка ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС |  | Март-июнь 2018г. |  |  | Члены рабочей группы | ООП СОО, соответствующая требованиям ФГОС |
| 2.6 | Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся |  | Май-июнь 2018г |  |  | Шамсудинова А.А. зам. директора по УВР | УП школы |
| 2.7 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана с учѐтом формирования УУД |  | Март-август 2018г |  |  | Руководители МО, учителя- предметники | Рабочие программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 2.8 | Разработка и утверждение программ элективных курсов с учѐтом формирования УУД |  | Март-август 2018г |  |  | Руководители МО, учителя- предметники | Программы элективных курсов |
| 2.9 | Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС |  | В течение года |  |  | Руководители ШМО Учителя - предметники | Система оценивания образовательных достижений обучающихся |
| 2.10 | Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте |  | Март-август 2018 года |  |  | Рабочая группа Администрация | Положение об итоговом образовательном проекте |
| - Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовка педагогов ОУ (разработка инструментария) |  | Август 2017 - январь 2018 |  |  | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| 3.2 | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО |  | 2018-2019 учебный год |  | Джанаралиева Э.Б зам. директора по НМР |  | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС |
| 3.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО |  | По особому плану в течение учебного года |  | Джанаралиева Э.Б, зам. директора по НМР |  | Ликвидация профессиональных затруднений педагогических работников |
| 4. 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО» |  | Апрель 2018 г |  | Джанаралиева Э.Б зам. директора по НМР |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 4.2 | Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. |  | В течение всего периода |  | Администрация |  | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров. |
| 4.3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет |  | В течение всего периода |  | Хаджиев А.Р. зам. директора по ИКТ |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ |
| 4.4 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания |  | Апрель - май 2018 г Раз в полугодие |  | Администрация классные руководители |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО |
| 4.5 | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО |  | ежегодно |  | Администрация |  | Публичный доклад на сайте ОО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО |  | Ноябрь, декабрь 2018- 2019г. |  | Абдулаева М.У. директор |  | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО |
| 5.2 | Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта |  | Май – июнь 2018 г |  | Администрация |  | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО |
| 5.3 | Обеспечение оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений |  | Март-август 2018г. |  | Абдулаева М.У.., директор |  | Формирование заказа на материальное т техническое оборудование |
|  | 6. Методическое сопровождение ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО |  | Июнь 2018г. |  | Джанаралиева Э.Б зам. директора по НМР |  | Повышение профессиональной компетентности работников по вопросам введения ФГОС СОО |
| 6.2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО |  | Май 2018г. |  | Джанаралиева Э.Б зам. директора по НМР |  | Основные направления повышения квалификации педагогов, выявленные на основании затруднений |
| 6.3 | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации ООП СОО |  | 2018-2019 учебный год |  | Джанаралиева Э.Б зам. директора по НМР |  | План консультационной методической поддержки учителей-предметников |
|  | 7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  | В течение года |  | Абдулаева М.У. директор школы, Шамсудинова А.А. зам. директора |  | Оформление заказа на материальной и техническое оборудование |
| 7.2 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО |  | В течение года |  | Абдулаева М.У. директор школы, Шамсудинова А.А. зам. директора |  | Созданное комфортное пространство ОО |
| 7.3 | Обеспечение соответствия условий реализации ФГС СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |  | В течение года |  | Абдулаева М.У. директор школы, Шамсудинова А.А. зам. директора |  | Созданное комфортное пространство ОО |
| 7.4 | Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО |  | В течение года |  | Абдулаева М.У. директор школы, Шамсудинова А.А. зам. директора |  | Созданное комфортное пространство ОО |
| 7.5 | Наличие доступа к ЭОР , размещѐнным в федеральных и региональных базах данных |  | В течение всего периода |  | Администрация |  | Созданное комфортное пространство ОО |
| 7.6 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и ЭОР в соответствии с ФГОС |  | В течение года |  | Администрация, Дударева А.В. зав. библиотекой |  | Созданное комфортное пространство ОО |

Приложение 2

к приказу от «6» апреля 2018г. №___

План методической работы

по введению ФГОС среднего общего образования

в МБОУ «Чернокозовская СОШ»

в 2018-2019 учебном году

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Задачи:

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования по реализации  ФГОС СОО.

- Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС среднего общего  	образования.

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП среднего общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности обучающегося.

- Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС СОО |  |  |
| 1.1 | Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО | Март-апрель 2018г. | Заместители директора |
| 1.2 | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов части УП, формируемой ОО | Апрель 2018г | Заместители директора |
| 1.3 | Проведение анкетирования | Апрель 2018г. | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР |
| 1.4 | Организация работы рабочей группы по разработке ООП СОО | Апрель-июнь 2018г. | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР |
| 1.5 | Диагностика готовности учителей к введению ФГОС СОО | Апрель-май 2018г. | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР |
|  | 2. Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |
| 2.1 | Подготовка проекта ООП СОО | Апрель-июнь 2018г. | Заместители директора |
| 2.2 | Подготовка проектов приказов: «О введении ФГОС СОО» «Об утверждении дорожной карты введения ФГОС СОО» «Об утверждении внутришкольного мониторинга реализации ООП СОО» «Об утверждении ООП СОО» | Апрель-август 2018г. | Рабочая группа |
| 2.3 | Разработка рабочих программ по предметам учителями с учѐтом формирования универсальных учебных действий | Май – август 2018г | Учителя предметники |
|  | 3. Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС СОО |  |  |
| 3.1 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников | 2012019 учебный год | Джанаралиева Э.Б. зам. директора по НМР |
| 3.2 | Тематические консультации, семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По отдельному плану | Заместители директора |
| 3.3 | Подготовка и проведение педагогических советов | По отдельному плану | Заместители директора |
| 3.4 | Заседания ШМО и межпредметного МО по проблемам введения ФГОС СОО | По отдельному плану | зам. директора |
| 3.5 | Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам | 2018-2019 учебный год | зам. директора |
| 3.6 | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС СОО | Август-сентябрь 2018г. | зам. директора |
| 3.7 | Отчѐты учителей по темам самообразования | По отдельному плану | зам. директора |
| 3.8 | Распространение педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы) | 2018-2019 учебный год | Учителя-предметники, заместители директора |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕРНОКОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

| 30.08.2018 г. |  |
| --- | --- |
|  | № |

Об утверждении

основной образовательной программы

среднего общего образования

В соответствии с решением педагогического совета №1  от 30.08.2018 г.

Приказываю:

- Утвердить основную образовательную программу   среднего общего образования. (приложение).

- Заместителю директора  по УВР  Шамсудиновой А.А., обеспечить мониторинг   качества реализации основной образовательной программы  среднего общего образования.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                              М.У.Абдулаева

С приказом ознакомлена         	А.А.Шамсудинова